## Hoja1
Actividades | Responsables | Tiempo de Duracion
|  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
Realizar Diccionario de Datos | Juan Diego Diaz Aragones Andres Felipe Leon | bar: Enero 1 to Enero 2
Normalizacion del Diccionario de Datos | Juan Diego Diaz Aragones | bar: Enero 3 to Febrero 1
Creacion de la Base de Datos | Juan Diego Diaz Aragones Harryson Joan Lopez | bar: Febrero 2 to Febrero 3
Modelo Entidad Relacion | Juan Diego Diaz Aragones | bar: Febrero 4
Conexión de Base de Datos a prototipo de pagina Web | Juan Diego Diaz Aragones Steven Morales | bar: Febrero 4 to Marzo 2
Diagrama de Clases | Harryson Joan Lopez | bar: Marzo 2
Diagrama de Gantt | Harryson Joan Lopez | bar: Marzo 3
Diagrama de Distribucion | Andres Felipe Leon | bar: Marzo 4
Preparacion de la Presentacion del Proyecto | Harryson Joan Lopez Juan Diego Diaz Andres Leon Steven Morales | bar: Abril 1 to Abril 2